附件2

济南市2024年“技耀泉城”海右技能人才大赛

—燃气技能竞赛工作进度表

| 序号 | 主要工作 | 完成时间节点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 印发竞赛通知 | 2024年7月19日 |
| 2 | 各单位自行组织选拔赛 | 2024年7月19日-8月15日 （8月16日前报送参赛决赛名单） |
| 3 | 代表队、裁判员报到 | 2024年9月12日 12︰00前 |
| 4 | 裁判员培训 | 2024年9月12日 13︰00-15︰20 |
| 5 | 预备会议及场次抽签 | 2024年9月12日 15︰30-16︰30 |
| 6 | 查看现场 | 2024年9月12日 16︰30-17︰30 |
| 7 | 决赛（笔试） | 2024年9月12日 19︰00-21︰00 |
| 8 | 开幕式 | 2024年9月13日 9︰00-9︰30 |
| 9 | 决赛（实操） | 2024年9月13日 7︰00-16︰00 |
| 10 | 闭幕式、颁奖仪式 | 2024年9月13日 16︰30-17︰00 |

注：时间计划根据赛场情况适时调整。